彰化縣114年度國家防災日計畫執行期程彙整表

|  |  |
| --- | --- |
| 日期 | 計畫執行項目 |
| 8/22(五)前 | 1. 各校於教育處雲端系統資料填報區填報相關資料。 |
| 8/29(五)前 | 1. 完成地震避難掩護演練計畫擬定。 2. 完成地震演練活動各項設施及器材之檢視與整備工作，並訂定地震避難逃生路線圖。 3. 對校內教職員工完成地震就地避難掩護演練計畫、地震避難掩護演練流程及應作為事項之宣導說明，並完成先期推演工作。 4. 針對異動之教職員及各班級導師完成地震避難掩護演練流程及應作為事項的銜接教育訓練，俾利開學後參與預演活動。 |
| 自9/1(一)  至9/15(一) | 1. 開學後二週內利用集會時機，安排班級辦理地震就地避難掩護示範觀摩活動，結合相關課程加強宣導，讓師生熟練動作要領與程序，並公布於學校網頁，供師生參考利用。 2. 以上預演活動至少辦理1次。 |
| 9/12(五) | 上午9時21分配合交通部中央氣象署發布模擬地震演練(不操作實兵演練)。 |
| 9/19(五) | 上午9時21分國家防災日正式演練。 |
| 9/26(六)前 | 於教育處雲端系統資料填報區填報相關參演人數。 |
| 9/28(日)前 | 於114年9月30日前播放教育部拍攝國家防災日地震宣傳影片，以提升各校防災知識及觀念，請上防災教育資訊網(https://disaster.moe.edu.tw/)，觀看國家防災日地震宣傳影片。 |
| 9/28(日)前 | 於114年9月28日前將114年度校園災害防救計畫等（各項應上傳電子檔計6個）等資料同步上傳至彰化縣學校防災教育網https://prevent-disaster.chc.edu.tw/   1. 114年度校園災害防救計畫。 2. 114年度國家防災日地震避難護演練實施計畫及腳本。 3. 114年度學校辦理防災教育自評表（逐級核章之掃描檔）。 4. 114年度國家防災日地震避難掩護演練自評表（逐級核章之掃描檔）。 5. 114年度學校辦理防災教育成果報告。 6. 114年度正式演練實況影片(3-5分鐘)。 |